## Feuil1
Diagramme de Gantt
Tâches | Responsable | Répartition | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3
1. Organisation
Définition du besoin | Tarek | Darina, Nathan, Tarek | bar: 42 to 43
Répartition des tâches | Nathan | Darina, Nathan, Tarek | bar: 44
2. Exigences
Exigence site web | Darina | bar: 45 to 46
Exigence prise photo | Tarek | bar: 45 to 49
Exigence stockage | Nathan | bar: 45 to 49
3. Organigrammes/Maquettes
Maquette site web | Darina | Darina, Nathan, Tarek | bar: 47 to 50
Organigrame prise photo | Tarek | bar: 50 to 2
Organigrame stockage | Nathan | bar: 51 to 2
Organigrame sécurité | Darina | bar: 51 to 2
4. Finalisation
Rédaction compte rendu | Tarek | Darina, Nathan, Tarek | bar: 3
Réalisation diaporama | Darina | Darina, Nathan, Tarek | bar: 3
Tâches | Responsable | Répartition | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. Organisation
Définition du besoin | Nathan | Darina, Nathan, Tarek | bar: 9
Répartition des tâches | Tarek | Darina, Nathan, Tarek | bar: 9 to 10
Correction des erreurs | Darina | Darina, Nathan, Tarek | bar: 10
2. Organigrammes/Maquettes
Conception base de données | Nathan | bar: 11 to 13
3. Développement
Développement python | Darina | bar: 11 to 17
Développement base de données | Nathan | bar: 14 to 19
Développement site web | Tarek | bar: 11 to 19
4. Finalisation
Rédaction compte rendu | Darina | Darina, Nathan, Tarek | bar: 20 to 21
Réalisation diaporama | Nathan | Darina, Nathan, Tarek | bar: 20 to 21